## TPMS Feature List(0824)
功能群组 | 功能模块 | 功能描述 |  | 責任人 | 预估工作量(人天) | 定制需求讨论共识 | 提出日期 | 开发 完成日期 | 重要等級 | 导入 正式環境日期 | 12/21 可使用 | 备注
TPMS平台 | 报警平台 | 设备报警邮件，关闭邮件标题增加异常持续时间 |  | 郭志男 |  | 合作 | 2021-06-04 | 2021-07-08
|  | 报警邮件设置功能，无法准确控制邮件发送时间及范围(测试设备) |  | 郭志男 |  | 问题 | 2021-07-05 | 2021-07-15 |  |  |  | 邮件处理逻辑漏洞，已修复
报表 | 报表&看板 | 设备故障分析，设备可维护性分析，设备维修效率分析，设备维修成本分析等(報表) - 依改动情况确定 | #86 | 吴健 |  | 合作 | 2020-10-15 | 2021-07-08 | C |  |  | 完善数据钻取
|  | TPMS KPI管理看板 - OEE | #105 | 吴健 |  | 合作 | 2021-03-11 | 2021-07-23 |  | 2021-08-01
|  | OEE 相关计算公式，需要在看板页面能查到(看板帮助) |  | 吴健 |  | 合作 | 2021-06-28 | 2021-07-23 |  | 2021-08-01
|  | MP 超音波设备参数历史记录查询看板 |  | 吴健 |  | 合作 | 2021-08-03 | 2021-08-16 |  | 2021-08-16 |  | TPMS超音波生产参数记录查询(MP-AD-09)
设备管理 | 产品相关数据 | (锡炉-产品参数)产品工艺参数维护页面，有两个点要调整: a.配方导出文件，参数内容固定排序，显示中文参数名称， b. 产品和配方改成多对一关系，与作业指导书保持一致 |  | 刘毓超 |  | 需求 | 2021-06-25 | 2021-07-22 |  | 2021-08-01
|  | 同一设备统一修改配方名称(多产品共用同一recipe，需要一次性修改recipe，增加共享机型信息) |  | 刘毓超 |  | 需求 | 2021-07-03 | 2021-07-22 |  | 2021-08-01 |  | 确保配方脚本与作业指导书一致
设备保养 | 保养表单 | 定义设备保养项目，方法，周期，以及备件需求 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
|  | 保养表单的备件功能，还是按照和设备关联的方式进行设置,需要调整 |  | 刘毓超 |  | 合作 | 2021-04-28 |  | A |  |  | 暂时关闭备品功能
| 保养策略 | 设备保养计划(日/周/月保养)执行时间设定 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
| 保养任务 | 保养计划展开的保养任务及执行情况 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23 |  | 需要移动端作业支持
| 保养看板 | 保养计划执行情况汇总看板 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
| 设备保养记录 | 单个设备的保养记录(按月份统计) |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
| 保养审核 | 一级，设备巡检(每天)，产线技术员执行，工程师审核结果 二级，设备保养(周月等)，工程师执行，主管审核结果 |  | 刘毓超 |  | 合作 | 2021-04-23 | 2021-06-08
设备维修 |  | 1． TE王勇甜: 设备维修工单”自动派单”功能 a) 设备工程师按照车间分组，区分白班/夜班，每班有一名组长和多名工程师； b) 设备维修工单需要区分到车间，维修工程师只可以看到/处理本车间的工单 – 自动派单； c) 超过一定时间未处理的工单，需要由主管进行派单，指定负责工程师； d) 维修工程师白班/夜班每月轮换一次，考虑到维修作业可能会跨越白班/夜班，可以将白班和夜班工程师混合分组 |  |  |  | 验证 | 2021-06-24 | 2021-07-22 |  |  |  | 功能验证
| 设备接入 | PDT设备，报警异常：A04-MP-TJ-PDT-005 异常报警，现场反应出问题后，切成手动，从PLC输出数据看，报警消除了，但设备报警没有消除 |  | 吴德宏 |  | 问题 | 2021-07-03 | 2021-07-15 |  |  |  | 调整问题关闭的处理逻辑，在errorcode=‘’时，从缓存中提取需要转发的“真实”errorcode
|  | D03 FA设备接入(冠佳) - 目录结构与2F不同 |  | 朱令 |  | 功能 | 2021-07-09 | 2021-07-15
|  | D06/D07 Heller 接入 - CSV提取指定字段数据 |  | 朱令 | Doing | 功能 | 2021-07-09 |  |  |  |  | (8/21)D06 Heller已接入
|  | D03/D05 锡炉设备接入 |  |  | Open | 功能 | 2021-07-09 |  |  |  |  | (8/17)Tao_Peng(57ME_彭濤) 经再次与锡炉厂商确认。设备厂商目前还在做软件修改。按照最新的回复进度需要到10月底设备才能完善。所以D03 ，D05嵩鎰锡炉暂无法接入！无法提供log目录。
|  | D05/D06/D07 FA 设备接入 |  | 朱令 |  | 功能 | 2021-08-02 | 2021-08-13 |  | 2021-08-13
|  | 调整设备手动模式状态/时间计算逻辑，手动模式从非计划停机改为正常运行模式 |  | 吴德宏 |  | 功能 | 2021-08-12 | 2021-08-13 |  | 2021-08-16
|  | A01/A02/D03/D05 PLC 设备上传的数据缺失，EdgeLink配置与其他线体没有差别 |  | tico |  | 问题 | 2021-07-13 | 2021-07-15 |  |  |  | mqtt client Id重复导致
|  | PLC设备监控，上传214调试数据时，对于报警信息，自动过滤数值为0的内容 |  | 朱令 |  | 功能 | 2021-07-12 | 2021-07-19 |  |  |  | 缩减时序数据库写入数据量
| 设备看板 | OEE 相关计算公式，需要在看板页面能查到(看板帮助) |  | 吴德宏 |  | 功能 | 2021-06-28 | 2021-07-21
|  | (MAG)AMS 设备看板增加当前生产机型和UPH数据 |  | 吴德宏 |  | 功能 | 2021-08-04 | 2021-08-05 |  | 2021-08-05
| OEE计算 | 设备稼动率以及综合效率计算公式核对 i. 单台设备计算公式– 参考附件 | #88 | 褚弢/吴健 |  | 合作 | 2020-12-09 | 2021-01-31 | A | 2021-07-30 |  | 需要与设备供应商协商完善监控数据输出内容
|  | OEE 工艺段及线体效率收集以瓶颈站为准 |  | 褚弢 |  | 合作 | 2021-03-28 | 5/E |  | 2021-07-30 |  | 目前只有设备级别
|  | 计划产出：自标准产出计算，影响PE计算结果 – 褚弢 | #88 | 褚弢 |  | 合作 | 2021-02-05 | 2021-05-24 | B | 2021-07-30
|  | OEE计算: 未监控设备不参与OEE计算，不记录OEE计算结果 |  | 褚弢 |  | 功能 | 2021-05-27 | 2021-07-19 |  | 2021-07-30
|  | 两台ATE合并到一站(串行)/两台Cover机合并到一站(并行) – 需要确认产能数据计算方法 |  | 褚弢 |  | 功能 | 2021-07-02 | 2021-07-19 |  | 2021-07-30
|  | OEE计算结果输出，未记录workcell的计算结果 |  | 褚弢 |  | 问题 | 2021-07-13 | 2021-07-19 |  | 2021-07-30
|  | 设备PLC输出的产能数据，在班次中间存在reset情况，早晚8:00也无法准时切换 – 需要增加保护机制(相对产能数据) |  | 褚弢 |  | 功能 | 2021-07-02 | 2021-07-29 |  | 2021-07-30
|  | (MP)MES产能数据，后续需要同步给TPMS，进行OEE计算与显示(绝对产能数据) |  | 吴德宏 | Doing | 功能 | 2021-07-02 | 2021-08-16 |  | 2017-08-17
|  | 在TPMS中调整设备布局(比如换线/增加设备)，AMS DM没有同步更新，需要人工执行数据刷新操作 |  | 褚弢 |  | 问题 | 2021-07-02 | 2021-07-28 |  | 2021-07-30
|  | D07，配置2台超音波设备，实际情况是一台正常接入，一台没有接入，在计算设备OEE和Workcell OEE时，处理逻辑如何？ |  | 褚弢 |  | 问题 | 2021-07-16 |  |  | 2021-07-30
| 报警信息 | 设备原始报警(AMS500)需要支持预警/报警设置 | #70 | 朱令 |  | 合作 | 2020-12-09 | 2021-02-05 | C | 2021-02-05 |  | 问题现象: 设备状态 问题原因: 报警信息
|  | 设备工艺参数报警，在设备状态变更为停机时，需要关闭 |  | 吴德宏 |  | 功能 | 2021-05-31 | 2021-07-15 |  |  |  | 5/31产线反馈锡炉参数报警未关闭
| 数据记录 | 设备监控参数记录数据库，用于产品追溯 |  | 吴德宏 |  | 需求 | 2021-08-03 | 2021-08-05 |  | 2021-08-16 |  | 计划保存指定设备类型的采集数据
|  | 时序数据库InfluxDB记录213/214 debug数据的延迟问题 |  | 吴德宏 |  | 问题 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  | 多线程处理时序数据存储
|  | PG数据库记录延迟问题 |  | 吴德宏 |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  |  |  | 暂时关掉event_log？

## TPMS Feature List(0626)
功能群组 | 功能模块 | 功能描述 |  | 責任人 | 预估工作量(人天) | 定制需求讨论共识 | 提出日期 | 开发 完成日期 | 重要等級 | 导入 正式環境日期 | 12/21 可使用 | 备注
TPMS平台 | 用户管理 | 支持本地账户管理，通过赋予用户角色进行功能授权 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2020-12-01 | v
|  | 支持企业域账户 - 需要现场部署 | #73 | 郭志男 |  | 功能 | 2020-10-15 | 2021-02-28 | B | 2021-03-05 |  | 與MIS配合，部署中
| 角色管理 | 支持自定义作业角色，并为每个角色赋予不同作业权限 权限包括页面操作权限和数据权限(设备类型)两种 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2020-12-01 | v
| 数据分库 | MP & MAG 数据维护功能分开 - 产品数据/产线数据 - 是否可以进行系统部署拆分 | #95 | 郭志男 |  | 功能 | 2021-01-27 | 2021-06-09 | C
|  | MP & MAG 数据拆分，定制看板调整 |  | 吴健 |  | 需求 | 2021-05-31 | 2021-06-09
| 單一入口 | 将TPMS Portal页面整合到TPM系统中，提供单一入库及用户认证、权限管理机制 - TPMS认证 - |  |  |  | 功能 | 2020-12-09 | 2020-12-17 | A | 2020-12-17 |  | 12/17 更新到产线
|  | 自定义看板管理功能 |  | 郭志男 |  | 合作 | 2021-02-26 | 2021-03-16 | C | 2021-03-19
| 多语言支持 | 设备管理页面多语言支持 |  |  |  | 功能 | 2020-12-09 | 2020-12-17 | B | 2020-12-29
|  | 设备监控界面多语言支持-TV Kanban - 中英文支持-目前只支持中文 | #69 | 褚弢 |  | 功能 | 2020-12-09 | 2021-01-31 | A | 2021-02-05
| 易用性改善 | 查看对数据进行异动的人员操作记录 - 设备操作日志需要完善 - 重要操作:基础数据等 | #74 | 刘毓超 |  | 功能 | 2020-12-29 | 2021/4/B | C
|  | 系統會出現作業緩慢問題,目前TE/ME都有此共同問題 |  | 郭志男 |  | 问题 | 2021-05-05 | 2021-05-24 | A |  |  | 改善效果持续跟进
|  | TPMS 需要提供用户手册文件链接 |  | 郭志男 |  | 取消 | 2020-12-29 | TBD | C |  |  | 降低需求等级
|  | TPMS数据查询条件，需要提供模糊查询功能 - 某些条目加模糊条件 | #61 | 郭志男 |  | 功能 | 2020-12-29 | 2021-03-16 | B | 2021-03-05
| 报警平台 | 设备监控异常报警，设备管理异常报警，备品安全库存报警等； | #52 | 郭志男 |  | 功能 | 2020-12-09 | 2021-01-31 | A | 2021-02-05
|  | 备品安全库存报警，区分不同使用部门 |  | 郭志男 |  | 合作 | 2021-04-09 | 2021-04-23 |  | 2021-04-23
|  | 报警分发机制- 报警设置，间隔时长，报警压制功能等 出现红色警告时：30秒防抖，5分钟邮件出来到相关人员，10分钟邮件到科长级别，30分钟时邮件到理级人员 | #76 | 褚弢 郭志男 |  | 合作 | 2020-12-09 | 2021-01-31 | A | 2021-02-05 |  | 报警级别设置, 人员列表；报警信息查询
|  | 报警关闭时发送邮件通知(通知级别为最后发送报警邮件级别) | #98 | 郭志男 |  | 功能 | 2021-02-20 | 2021-02-26 | B | 2021-04-23 |  | 设备异常修复的回报机制
|  | 设备异常报警，将原30s压制，延长到2分钟 – 依据: 需要工程师处理的异常，通常需要2分钟以上 |  | 褚弢 |  | 需求 | 2021-03-05 | 2021-03-16 |  | 2021-03-19 |  | charley要求5/27改回30s防抖
|  | 报警邮件连接设备监控画面- 设备报警画面 + 设备TV看板 | #97 | 郭志男 |  | 合作 | 2021-02-08 | 2021/3/E | C | 2021-04-23
|  | 设备报警邮件规则，需要细分到设备类型一级 | #113 | 郭志男 |  | 合作 | 2021-03-04 | 2021/3/E |  | 2021-04-23 |  | 易用性有待调整
|  | Alarm报警规则管理 - 规则的复制与删除功能，规则定义优化 | #106 | 郭志男 |  | 合作 | 2021-05-24 |  |  |  |  | 6/9暂不修改
|  | 设备报警邮件，关闭邮件标题增加异常持续时间 |  | 郭志男 |  | 合作 | 2021-06-04
|  | 设备报警实时看板，提示设备未关闭报警列表(区分不同厂区/楼层/区段)？ | #106 | 吴健 |  | 需求 | 2021-03-07
|  | 报警超过30分钟时强制生成维修记录-合并到工单管理中 | #112 |  |  | 取消 | 2021-03-04 | 2021/3/E
|  | 设备报警邮件合并，减少邮件数量 |  |  |  | 取消 | 2021-03-04 | TBD
|  | 设备报警防抖，需要考虑设备的差异(可单独设定压制时间),以不影响产能为准 |  | TBD |  | 取消 | 2021-03-04 | TBD
|  | 设备报警通知机制，需要考虑邮件通知之外的方式，比如微信等 - 整合Insight |  |  |  | 取消 | 2021-03-07 |  |  |  |  | 工程师可能无电脑，且长时间在产线
| 报表&看板 | 設備狀態看板開發(大屏版) - MP/MAG |  |  |  | 需求 | 2020-10-15 | 2020-12-08 | A | 2020-12-08 | v | 持续完善
|  | 锡炉/超音波设备工况看板 - 分摊费用 |  |  |  | 需求 | 2020-10-15 | 2020-12-08 | A | 2020-12-12 | v | 持续完善
|  | 备品库存管理看板 -备品在库资金分析，备品消耗分析，呆滞品分析等(報表) - 依改动情况确定 | #78 | 吴健 |  | 合作 | 2020-10-15 | TBD | C
|  | TPMS看板管控功能，需要按照不同用途进行分组，以方便管理； | #77 | 郭志男 |  | 合作 | 2020-12-29 | 2021-03-16 | C | 2021-03-19
|  | 设备状态看板需要区分角色 – ME/TE只关注各自管理的设备 | #79 | 吴健 |  | 需求 | 2020-12-29 | 2021-02-28 | A | 2021-02-08
|  | (Tommy)增加设备报警分析看板，可以列出选择时间段内特选中设备的报警工单信息，并可以显示详细报警信息及处理过程 | #104 | 吴健 |  | 合作 | 2021-03-11 | 2021-03-16 |  |  |  | 设备报警信息+设备维修记录
|  | 设备故障分析，设备可维护性分析，设备维修效率分析，设备维修成本分析等(報表) - 依改动情况确定 | #86 | 吴健 |  | 合作 | 2020-10-15 | 2021-02-28 | C
|  | TPMS KPI管理看板 - OEE | #105 | 吴健 |  | 合作 | 2021-03-11
|  | 线体状态看板 + 设备实时报警信息(设备未关闭报警列表, 区分不同厂区/楼层/区段) | #106 |  |  | 取消 | 2021-01-27 | TBD | C |  |  | 定义超范围，取消
|  | 看板上可以显示红色异常，绿色，黄色，但是不能看到报错的原因。(需要在看板上体现出来) |  | TBD |  | 取消 | 2020-12-29 | TBD | C |  |  | 技术原因，短期内在这个看板无法提供报错原因；中长期改善
运维服务 | 系统部署 | TPMS 系统服务需要有HA冗余机制 |  | 朱令 |  | 取消 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 核心业务也做HA部署
|  | TPMS数据管理部分需要提供测试环境，用于TPMS功能验证 - | #81 | 朱令 |  | 取消 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 讨论后取消该需求
|  | TPMS各服务器时间同步机制 |  | 朱令 |  | 问题 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  | 2021-05-31
| 系统运维 | AMS运维工具: Agent 管理 - 创建/修改配置/启停/资源表整理/… | #51 | 王磊 |  | 功能 | 2020-12-09 | TBD | C |  |  | 监控设备部署，监控服务状态等
|  | AMS运维工具: Service 管理/监控工具- 服务状态/性能评估/扩容/… |  | 王磊 |  | 功能 | 2020-12-09
|  | PLC资源表合规性检查工具 (设备厂商程序/资源表一致性检查) - 搭配IoT设备 |  | 朱令 |  | 合作 | 2021-03-01 | 2021-05-24 |  | 2021-05-24 |  | 结合AgentTool Debug输出和Grafana Kanban
|  | 为群光部署GIT问题追踪系统，用于记录TPMS使用过程的问题记录与追踪 - 技术交流项目 | #83 | 朱令 |  | 交流 | 2020-12-29 | 2021-01-31 | A | 2021-01-31
|  | TPMS Server效能监控看板 (Grafana Kanban) - (3/8)服务器性能监控看板，增加物理机资源监控数据； |  | 朱令 |  | 合作 | 2020-10-15 | 2021-05-18 |  | 2021-05-18
|  | AMS运维工具: TV Kanban资源管理 - 图片/设备监控布局/… |  | 王磊 |  | 功能 | 2020-12-09 | 2020-12-31 |  | 未导入 |  | 备品批量导入图片
| TPMS辅助工具 | AMS辅助工具: Excel图片抓取工具，用于准备备品导入TPMS系统数据 - GetExcelImages_V2 |  | 王磊 |  | 合作 | 2020-12-31 | 2021-01-08 |  | 2021-03-05
|  | 树莓派评估使用, 后期结合树莓派管理工具(ESOP建议以有线+树莓派方式) |  |  |  | 交流 | 2021-01-15 | 2021-01-25 | A | 2021-03-05 |  | 树莓派4/4G https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.130.cd054dc13ZarE8&id=619656726932&ns=1&abbucket=6#detail
设备管理 | 设备台账 | 设备序号 - 设备名称/资产编号/原厂序号 设备大类/设备类型 - 生产设备/测试设备/辅助设备 设备主要时间点 - 生产时间/申购日期/进厂时间/保修期 设备状态 - 工作/维修/换线/调试… |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2020-12-01 | v | 设备编码(2D)列印或外购
|  | 设备属性: 设备是否参与监控标记 |  | 刘毓超 |  | 功能 | 2021-05-27 | 2021-05-28
| 设备履历 | 基础信息/设备异动记录/设备维修记录/设备保养记录/设备验收单/设备检验报告/设备技术资料 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2020-12-01 | v
|  | 设备台账/设备验收报告，上传后无法下载；设备履历，验收报告无下载功能 |  | 刘毓超 |  | 问题 | 2021-04-23 | 2021-05-07 | A | 2021-05-10
| 设备布局 | 设备在线体上的部署位置设定与调整 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2020-12-01 | v
| 基础数据 | 制程类型/生产线/工站/设备类型/型号/厂商管理 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2020-12-01 | v
|  | 设备监控参数: a) 增加设备类型,b) 关闭工艺参数栏位,c) 相应增加高级查询功能 |  | 刘毓超 |  | 功能 | 2021-05-28 | 2021-06-08
| 设备盘点 | 盘点任务设定，盘点执行过程,盘点结果确认/设备布局调整 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23 |  | 需要移动端作业支持
| 设备树 | 设备管理，需要增加设备树管理机制 |  |  |  | 取消 | 2020-12-09 | N/A | C
| 车间管理 | 设备管理模型，车间的支持，包括设备/线体的部署位置，工程师团队的建制，设备权限定义等(2F南车间、2F北车间...) |  | 刘毓超 |  | 合作 | 2021-04-23 | 2021-05-28 | B |  |  | 设备-线体-车间-楼层/人员-角色-车间-部门
监控规则 | 监控规则 | 基于设备类型设定监控参数列表及报警范围 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-12-01 | A | 2020-12-01 | v
| 产品相关数据 | 锡炉监控方案中，依据工控机上传的产品型号动态加载工况参数及比对规则 | #84 | 郭志男 |  | 合作 | 2020-12-09 | 2021-01-31 | A | 2021-03-05 |  | 设备型号: 参数列表 线别/设备编码: 定位设备型号 产品: recipe 机差问题 - 针对设备进行维护
|  | 锡炉监控方案中，依据产品换线指定加载工况参数比对规则 |  | 郭志男 |  | 合作 | 2020-12-09 | 2021-02-28 | B | 2021-03-05
|  | 产品标准产能维护 | #92 | 郭志男 |  | 合作 | 2020-12-29 | 2021-01-31 | A | 2021-02-05 |  | 产品数据维护，格式:A045R032L-DL01
|  | (吕晓飞)产品标准产能维护区分不同工艺段，适用前后段产能不匹配情况 | #107 | 郭志男 |  | 需求 | 2021-03-07 | 2021/3/E |  | 2021-04-07
|  | 产品资料-导出/导入功能，需要支持: 制程、分段UPH 导出格式与显示格式一致，不要带出数据库内部结构 HI: 600,Assy: 600,Pack: 600 |  | 刘毓超 |  | 需求 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | A | 2021-05-10
|  | (锡炉-产品参数)产品工艺参数维护页面，有两个点要调整: a.配方导出文件，参数内容固定排序，显示中文参数名称， b. 产品和配方改成多对一关系，与作业指导书保持一致 |  | 刘毓超 |  | 需求 | 2021-06-25
| 时间管理 | 线体状态管理 -- 线体换线/停线时间维护 | #96 | 郭志男 |  | 合作 | 2020-12-09 | 2021-01-31 | A | 2021-02-05
|  | 产品换线，分段进行设定(TPMS已有设定) | #96 | 郭志男 |  | 合作 | 2021-02-08 | 2021-03-11 | B | 2021-03-05 |  | 线别: 停线/换线(调机)/保养
|  | 计划停机时间设定，工间休息时间，需要按照楼层/线体进行设置 | #62 | 郭志男 |  | 合作 | 2020-12-09 | 2021-02-28 | B | 2021-03-05 |  | 全局: 作业时间设定，班次设定 线别: 停线/换线(调机)/保养 设备: 保养/维修/下线
|  | 设备功能: 记录线体班次内计划停机时间计算，用于后续OEE计算 |  | 刘毓超 |  | 功能 | 2021-05-27 | 2021-06-08
设备保养 | 保养表单 | 定义设备保养项目，方法，周期，以及备件需求 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
| 保养表单 | 保养表单的备件功能，还是按照和设备关联的方式进行设置,需要调整 |  | 刘毓超 |  | 合作 | 2021-04-28 |  | A |  |  | 暂时关闭备品功能
| 保养策略 | 设备保养计划(日/周/月保养)执行时间设定 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
|  | 保养策略, 保养计划显示的时间格式，要符合常规格式 |  | 刘毓超 |  | 问题 | 2021-04-23 | 2021-05-28
| 保养任务 | 保养计划展开的保养任务及执行情况 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23 |  | 需要移动端作业支持
| 保养看板 | 保养计划执行情况汇总看板 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
| 设备保养记录 | 单个设备的保养记录(按月份统计) |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
|  | 设备保养记录，输入未执行保养计划的设备编码，挂死 |  | 刘毓超 |  | 问题 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | A | 2021-05-10
| 保养审核 | 一级，设备巡检(每天)，产线技术员执行，工程师审核结果 二级，设备保养(周月等)，工程师执行，主管审核结果 |  | 刘毓超 |  | 合作 | 2021-04-23 | 2021-06-08
| Q部门审计 | Q部门抽查设备保养记录 |  | 刘毓超 |  | 合作 | 2021-04-23
设备维修 | 报修工单 | 移动报修的工单执行情况 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23 |  | 需要移动端作业支持
|  | 设备维修任务执行过程记录 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23 |  | 需要移动端作业支持
|  | (Tommy)ME主管，计划后续使用设备维修派单机制，由主管安排设备维修工单；后续会依据维修工单执行情况会纳入员绩效评核中 | #108 | 郭志男 |  | 合作 | 2021-03-10 | 2021/3/E |  | 2021-05-10
|  | 设备维修工单，自动产生，并记录异常开始/结束时间；之后工程师可以补充维修过程的其他数据 | #109 | 郭志男 |  | 合作 | 2021-03-11 | 2021/3/E |  | 2021-05-10 |  | 设备维修，有两种作业模式: 现场维修，现场替换线外维修
|  | •维修工单历史信息记录不完整，有些任务没有执行人 |  | 刘毓超 |  | 问题 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | A | 2021-05-10
|  | •维修工单 – 需要显示设备部署线体，直接关闭工单，未正确记录操作人员姓名 |  | 刘毓超 |  | 问题 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | A | 2021-05-10
|  | AMS 监控、自动报修，异常现象和原因可以填成一样的，且只能在维修记录中修改。 |  | 刘毓超 |  | 问题 | 2021-04-23 | 2021-05-07 | A | 2021-05-10
|  | •维修工单 – 跨班次的工单，在设备恢复后不能自动关闭？-暂时强制关闭 |  | 吴德宏 |  | 问题 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | A | 2021-05-10
|  | 4/28中午, PTT-001产生报修工单，其后PDT-001未产生报修工单 |  | 刘毓超 |  | 取消 | 2021-04-28 |  | A |  |  | 未能复现问题
|  | 4/28中午, PTT-001产生报修工单，但设备恢复后，工单未自动进入结单状态 |  | 吴德宏 |  | 问题 | 2021-04-28 | 2021-05-07 | A | 2021-05-10
|  | 维修工单/维修记录权限管控 vs 设备类型 |  | 刘毓超 |  | 功能 | 2021-05-06 | 2021-05-07 |  | 2021-05-10
|  | 人工关闭设备异常(discard), 维修工单未同步关闭 (0513 WSM-001) |  | 吴德宏 |  | 问题 | 2021-05-13 | 2021-05-14 |  | 2021-05-10
|  | 维修工单/管理部门查询功能无效 |  | 刘毓超 |  | 问题 | 2021-05-13 | 2021-06-08
|  | 设备报警这一块可以具体到几楼的Te或me(车间) |  | 刘毓超 |  | 合作 | 2021-04-27 | 2021-05-31 |  |  |  | 车间建人员邮件组
| PDA 维修作业 | PDA维修作业完善-支持自动监控报警和人工报警 |  | 刘毓超 |  | 功能 | 2021-04-06 | 2021-05-07 | A | 2021-05-10
|  | •APP: Session时间太短，自动退出 |  | 刘毓超 |  | 问题 | 2021-04-23 | 2021-05-07 | A | 2021-05-10
|  | •APP: 同时支持维修工单派单/抢单功能 |  | 刘毓超 |  | 功能 | 2021-04-23 | 2021-05-07 | A | 2021-05-10
|  | •APP: 设备维修/备件申请，备件已改为配件，规则已变化，需要支持 |  | 刘毓超 |  | 合作 | 2021-04-23 | 2021-05-07 | B | 2021-05-10
|  | •APP/Web: 结单时，RC/CA 不要重新输入 |  | 刘毓超 |  | 功能 | 2021-04-23 | 2021-05-07 | A | 2021-05-10
|  | •PDA作业，已关闭的工单，仍然需要输入RCCA? |  | 刘毓超 |  | 问题 | 2021-04-23 | 2021-05-07 | A | 2021-05-10
|  | •PDA作业，RCCA选项，在人机料法外，还有环境原因(温湿度等) |  | 刘毓超 |  | 合作 | 2021-04-23 | 2021-05-07 | A | 2021-05-10
| 维修知识 | 故障类型/故障原因/维修方案 - 报警管理，以故障原因为索引，形成维修知识 | #85 | 郭志男 |  | 功能 | 2020-12-09 | 2021-01-31 | A | 2021-02-05 |  | 需要与设备监控异常进行整理 监控会反馈故障原因
|  | 初始知识权重(次数)可以修改；维修记录产生后，需要增加次数 |  | 刘毓超 |  | 功能 | 2021-04-28 | 2021-06-08
|  | 维修过程需要有推荐功能，现象-->原因 -->维修方案 |  | 刘毓超 |  | 功能 | 2021-04-28 | 2021-06-08
|  | 1． 设备异常原因维护 – a) 参照设备监控程序(Device Agent)使用情况，增加数据栏位， b) 提供数据导入/导出功能 c) 提供根据设备编码查询设备报警信息的接口 |  | 刘毓超 |  | 功能 | 2021-06-08
| 维修记录 | 设备维修记录，支持多种录入方式 PDA移动报修工单、人工录入设备维修记录、批量导入维修记录 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
|  | 维修记录查询条件中，缺少设备类型/型号条件。 |  | 刘毓超 |  | 问题 | 2021-05-06 | 2021-06-08
| 维修审核 | 设备维修工单，发出二三级报警后，结单时需要对应的主管审核作业 -- 在维修记录上，增加主管关闭记录修改功能 |  | 刘毓超 |  | 合作 | 2021-04-23 | 2021-05-28
监控实现 | 监控平台 | 支持TPMS分厂区部署，隔离MP/MAG 设备消息 | #110 | 褚弢 |  | 取消 | 2021-03-15 |  |  |  |  | 0526 通过部署方案实现
| 设备接入 | PLC/File 等接入方式支持 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-12-08 | A | 2020-12-08 | v | 根据各设备新接口定义，整理数据采集功能
|  | 设备参数定义/收集方法 – 设备状态, 报警信息，工艺参数 – 需要与设备工程师，设备厂商一同确认 - 前3条线 | #87 | 朱令/吴健 |  | 取消 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 讨论确认: 提供之前整理的PLC设备数据验收标准给设备厂商，由设备厂商提供数据查验工具，验证PLC输出数据符合以上标准
|  | 参数比对：PLC时钟与当前时间比对，报警 |  | 朱令 |  | 合作 | 2021-01-15 | 2021-02-05 | A | 2021-02-05
|  | 协助客户进行设备异常影响分析 | #87 | 吴健/朱令 |  | 合作 | 2021-02-22 | 2021-05-24 | C
|  | 设备监控参数记录数据库，用于产品追溯 |  | 吴德宏 |  | 合作 | 2021-05-24 |  |  |  |  | 计划保存指定设备类型的采集数据
|  | DeviceAgent结构优化，CSV Handler/Watch Dog整理 |  | 朱令/王磊 |  | 功能 | 2021-05-24
|  | DeviceAgent结构优化，每次启动，报警信息从TPMS 读取(目前写在配置文件中) |  | 朱令/王磊 |  | 功能 | 2021-06-08
|  | 设备换线 - (超音波设备)设备换线功能，需要完善，现场只要调整设备布局，进行设备接入调整 |  | 朱令/王磊 |  | 功能 | 2021-06-25 |  |  |  |  | 涉及修改内容有: 设备类型扩展参数定义，设备台账扩展参数维护，设备监控Agent设备扩展参数读取，监控程序部署位置等；以上功能完成后，现场只要调整设备布局，进行设备接入调整，不需要调整Agent配置
| 设备看板 | Line Kanban |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-12-08 | A | 2020-12-08 | v
|  | Device Kanban |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-12-08 | A | 2020-12-08 | v
|  | Device List Kanban |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-12-08 | A | 2020-12-08 | v
|  | 设备状态看板 - timeline |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-12-08 | A | 2020-12-08 | v | 持续完善
|  | TV Kanban: 未包含监控设备的线体，Line看板不显示；各级看板不显示未监控设备 |  | 吴德宏 |  | 功能 | 2021-05-27
| 设备状态 | 设备状态切换，也需要有延迟处理机制(1~2分钟压制) |  | TBD |  | 取消 | 2021-03-05 | TBD |  |  |  | 插件机设备停机状态，检查原始log发现，时间很短(30s以内) ，推测为产线提前补料，或者处理产品前一个工序异常，可以压制掉
| OEE计算 | 设备稼动率以及综合效率计算公式核对 i. 单台设备计算公式– 参考附件 | #88 | 褚弢/吴健 |  | 合作 | 2020-12-09 | 2021-01-31 | A | 2021-02-05 |  | 需要与设备供应商协商完善监控数据输出内容
|  | OEE 工艺段及线体效率收集以瓶颈站为准 |  | 褚弢 |  | 合作 | 2021-03-28 | 5/E |  |  |  | 目前只有设备级别
|  | 计划产出：自标准产出计算，影响PE计算结果 – 褚弢 | #88 | 褚弢 |  | 合作 | 2021-02-05 | 2021-05-24 | B | 2021-05-24
|  | OEE计算: 未监控设备不参与OEE计算，不记录OEE计算结果 |  | 褚弢 |  | 功能 | 2021-05-27
|  | 工间休息，周期性设定，计入计划停机(状态7或者10) | #99 | 褚弢 |  | 取消 | 2021-02-08 | 2021-03-26 | B | 2021-05-10 |  | 功能影响机况显示，取消
| 报警信息 | 设备原始报警(AMS500)需要支持预警/报警设置 | #70 | 朱令 |  | 合作 | 2020-12-09 | TBD | C | 2021-02-05 |  | 问题现象: 设备状态 问题原因: 报警信息
|  | 设备参数报警，需要支持产品工况参数 | #42 | 褚弢 |  | 合作 | 2020-12-09 | 2021-01-07 | A | 2021-01-13 |  | Agent识别设备参数中的Recipe变更，发设备换线消息
|  | 设备工艺参数报警，在设备状态变更为停机时，需要关闭 |  | 吴德宏 |  | 功能 | 2021-05-31 |  |  |  |  | 5/31产线反馈锡炉参数报警未关闭
| 沟通问题 | 晚上停机时间段，有些设备状态没有显示停机？ |  | 褚弢 |  | 问题 | 2021-04-23 | 2021-05-07 | A | 2021-05-15
|  | AMS TV Kanban Line 列表，最多支持25条线，需要考虑多列显示 |  | 吴德宏 |  | 问题 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | A | 2021-05-15
|  | 设备监控，手动模式支持，表示设备在调机状态 現場人員發現報警后,會先去設備端切成手動,把alarm先關閉.此時機況應為調機中,故狀態請評估是否應新增一狀態"調機" |  | 褚弢/朱令 |  | 合作 | 2021-04-23 | 2021-05-21 |  | 2021-05-21
|  | BIT设备，在产线休息时间内不停机，计划停机时间需要加例外处理 |  | 褚弢 |  | 需求 | 2021-05-12 |  |  | 2021-05-15
|  | Log/CSV监控程序需要增加预防数据冲击机制 |  | 朱令 |  | 问题 | 2021-05-13 |  |  | 2021-05-15 |  | 5/13 A09/A11 超音波异常数据预防机制
|  | 重启AMS服务，未正确加载计划停机时间列表 |  | 褚弢 |  | 问题 | 2021-05-13 | 2021-05-14 |  | 2021-05-15 |  | 功能取消
|  | ACT/ICT设备晚上关闭电源, kanban记录的机况不正确 |  | 朱令 |  | 问题 | 2021-05-20 | 2021-05-21 |  | 2021-05-21
|  | A01 PTT 上机站05/28 18:37有个报警信息,处理时间4分钟,设备恢复正常,系统显示报警时间1.3H - 设备状态变更到4之后，没有恢复到1？由此也导致时间统计的偏差 |  | 褚弢 |  | 问题 | 2021-05-29 |  |  |  |  | 6/9 未复现问题
备品管理 | 库存管理 | 备品台账 - 备品分类，使用部门设定 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-12-01 | B | 2020-12-01 | v | 需要配合备品管理制度
|  | 安全库存、呆滞库存、库存资金、库位管理 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2020-12-01 | v
|  | 备品单价需要设置单独权限，备品入库不需要显示价格信息 | #39 | 郭志男 |  | 取消 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 无明确需求
|  | 产线耗材管理 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
|  | 产品治工具管理 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
| 备品使用 | 新品入口, 领用/归还 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
|  | 无序号备品的借用/归还功能 (部门间拆借备品) | #64 | 郭志男 |  | 合作 | 2020-12-09 | 2021/3/M | B
|  | 无序号备品领用操作过程繁琐，建议在备品列表中选择备品料号后，直接带入备品领用界面 | #111 | 郭志男 |  | 合作 | 2021-03-09 | 2021-03-19 |  | 2021-05-10 |  | TE评估意见
|  | 备品预约申领 & 备品申领看板 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
|  | 备品自助申领 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
|  | 备品单体追踪 - 序号管理 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
|  | 备品维修管理 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
| 产线评估问题 | 显示栏位照片要显示出来（部分显示栏位具体可以和23FTE 56Fte） |  | 郭志男 |  | 合作 | 2020-12-29 | 2021-02-26 | B | 2021-03-05
|  | 备品查询：备品名称查询条件与料号对调位置 | #89 | 郭志男 |  | 合作 | 2020-12-29 | 2021-02-26 | B | 2021-03-05
| 4月份沟通改善 | 费用单位维护(Cost Center) – 分为910(23F)，911(NPI), 930 (56F)，950(共享) |  | 郭志男 |  | 合作 | 2021-04-23
|  | 备品领用/归还: 需要填费用单位(Cost Center) - CC暂时填入备注栏位 |  | 郭志男 |  | 合作 | 2021-04-23 | 2021-05-28
|  | 备品领用：领用方式/绑定设备时，操作记录要包含设备信息 |  | 郭志男 |  | 合作 | 2021-04-23 | 2021-05-07 | A | 2021-05-10
|  | 新建备品, 全局备品料号重复检查(部门间备品不能料号相同) - 输入料号后，自动检查/显示已存在的相同料号的规格等信息 |  | 郭志男 |  | 功能 | 2021-04-23 | 2021-05-10 | A | 2021-05-10
|  | 备品分类 – 需要完善删除功能，使用中的备品分类不允许删除；【改善】 - 备品分类，料号数量统计 – 移除保养类型字段 |  | 郭志男 |  | 功能 | 2021-04-23 | 2021-05-07 | B | 2021-05-10
|  | • 备品入库 – 输入料号后，自动带出备品规格等信息 |  | 郭志男 |  | 功能 | 2021-04-23 | 2021-05-07 | B | 2021-05-10
|  | 设备编码，第一次领料输入可以，再次领料输入无效？第一次用MP-TJ-ACT-001领用，再次使用MP-TJ-ACT-001, 检查不通过 |  |  |  | 取消 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 未复现
|  | 备品报警通知，确认功能无效 |  | 郭志男 |  | 问题 | 2021-04-23 | 2021-05-07 | B | 2021-05-10
|  | 备品安全库存报警内容，已处理备品的处理标记，已申购信息可以加在备注栏位，报警报警邮件，导出带备注信息 |  | 郭志男 |  | 合作 | 2021-04-23 | 2021-05-08 | A | 2021-05-10
|  | 入库/归库/领用等功能，需要结合备品选择功能，自动带入备品料号 (一般作业习惯是先根据备品规格，找到备品料号) |  | 郭志男 |  | 合作 | 2021-04-23 |  | A | 2021-05-10
| 产线评估问题 | 类型就是名称，但现在日志里都没有类型这一项 |  | 郭志男 |  | 合作 | 2021-04-28 | 2021-05-10 | A | 2021-05-10
|  | 备品新增功能裏,备品新增时是否自动带出前账号所属部门，例如23F-TE就只能新增到2F-TE不能新建到别的部门,系統帶出非相關部門 |  | 郭志男 |  | 问题 | 2021-04-29 | 2021-05-07 | A | 2021-05-10
|  | 备品日志==>当前部门能否只看当前部门的日志，现在的日志都能看见(只能看見所屬門的資料即可,不需看別單位的) |  | 郭志男 |  | 问题 | 2021-04-29 | 2021-05-07 | A | 2021-05-10
|  | 備品清單功能,導出資料后,欄位對應不出來 |  | 郭志男 |  | 问题 | 2021-04-29 | 2021-05-07 | A | 2021-05-10
|  | 欄位名稱請統一 : 備品類型 vs 類型 |  | 郭志男 |  | 问题 | 2021-04-29 | 2021-05-07 | A | 2021-05-10
|  | 安全庫存報警email附件的excel資料,里面的欄位和系統的資料欄位不符 |  | 郭志男 |  | 问题 | 2021-05-05 | 2021-05-07 |  | 2021-05-10
|  | 產品品名欄位需改到前面(類型前),對使用者很有幫助. |  | 郭志男 |  | 取消 | 2021-05-05 |  |  |  |  | 建议用户关闭该栏位
|  | 備品管理 : email發出的報警提示,能否改成中文說明 |  | 郭志男 |  | 合作 | 2021-05-05 | 2021-05-07 |  | 2021-05-10
|  | 設備管理 : email發出的報警提示,能否改成中文說明 |  | 郭志男 |  | 合作 | 2021-05-05 | 2021-05-07 |  | 2021-05-10
|  | 备品清单日志，高级查询条件，增加备品类别/类型/部门/去向/领用部门等条件 |  | 郭志男 |  | 合作 | 2021-05-07 | 2021-05-10 |  | 2021-05-10
|  | 去庫房現場訪談,他們希望能把品名位置換下(备品清单/操作记录/安全库存报警) |  | 郭志男 |  | 需求 | 2021-06-01 | 2021-06-08
|  | Charley, 2021-6-8) 新增问题/需求: 1． 备品分类，增加品名模糊查询功能，目前耗材种类多，查询不便 |  | 郭志男 |  | 需求 | 2021-06-08
|  | 2． 备品清单页面，在选择显示较少数据栏位时，画面出现大片空白，且无法调整栏位宽度。 |  | 郭志男 |  | 问题 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 6/9暂不修改

## 平台功能
功能分组 | 功能项目 | 功能说明 | 需求项目 | 完成状态 | 备注
系统平台 | 单一入库/看板管理 |  |  | 完成
| MP/MAG数据分离 | 隔离两厂数据/人员 |  | 完成
基础数据 | 制程类型/生产线/工站 |  |  | V
| 车间管理/计划停机时间 |  |  | 完成
产品数据 | 产量列表/UPH |  |  | 完成
| 产品工艺参数(锡炉) |  |  | 完成
备品工具 | 库存管理 | 安全库存管理、库存资金管理、库位管理 | 备件管理(备件、耗材、载具、治具等管理) | V | 客制化改善，已导入使用
耗材管理 | 备品使用 | 备品入库、备品申领单、备品替换、维修保养 |  | V
| 工具使用 | 工具清单/操作手册、工具领用/归还 |  | V
| 耗材使用 | 耗材清单、耗材领用 |  | V
移动作业 | 线体/WC绑定 | 设备换线/移转 | 手机APP | V | 功能已培训
| 设备盘点 | 一次盘点 - 现场设备统计 |  | V
|  | 二次盘点 - 重点设备/盘亏设备查找 |  | V
| 设备维修 | 设备快速报修、设备维修过程 |  | V
| 设备巡检 | 日点检、周月季保养 |  | V
设备监控 | 设备数据采集 | 完成: A01~A12/T01 |  | V | 已完成既定数据收集,呈现及OEE计算；
|  | 进行中: D03，D05~D07 |  |  | 后续按照新定义的OEE计算规则进行重点设备输出数据完善
工作桌面 | 设备保养日历 |  |  | V
通知管理 | 通知管理 | 安全库存/借用超期/到货提醒 | 任务报警管理 | V
|  | 设备异常报警 |  | 完成 | 配合产线作业进行报警规则设置
报表管理 | 周备品使用情况报表 |  |  | 完成 | 配合使用情况进行持续改善
| 月备品费用报表 |  |  | 完成
| 库存分析 | 备品在库资金分析，备品消耗分析，呆滞品分析等 |  | 完成
系统设置 | 用户管理 | 支持企业域账户和本地账户 | 人员档案管理 | V | 完成域账号导入使用
|  | 通过赋予用户角色进行功能授权 |  | V
| 角色管理 | 支持自定义作业角色，并为每个角色赋予不同作业权限 | 系统管理(智能平台) | V
|  | 权限包括页面操作权限和数据权限(设备类型)两种 |  | V
设备管理 | 设备类型/型号/供应商 |  |  | V
| 设备台账 | 设备序号 - 设备名称/资产编号/原厂序号 | 设备台账(资产台账) | V
|  | 设备大类/设备类型 - 生产设备/测试设备/自动化设备 | 日常管理 | V
|  | 设备主要时间点 - 生产时间/申购日期/进厂时间/保修期 |  | V
|  | 设备状态 - 工作/维修/换线/调试… |  | V
| 设备履历 | 基础信息/设备异动记录/设备维修记录/设备保养记录/设备验收单/设备检验报告/设备技术资料 |  | V
| 设备布局 | 设备在线体上的部署位置 |  | V
| 设备状态看板 | 设备状态 - 工作/维修/换线/调试… | 设备实时状态，广告牌 | V | 已重新制作设备状态管理看板
设备保养 | 保养表单 | 定义设备保养项目，方法，周期，以及备件需求 |  | V | 功能已培训
| 保养策略 | 设备保养计划(日/周/月保养)执行时间设定 | 维保管理(预防性维保) | V
| 保养任务 | 保养计划展开的保养任务及执行情况 | 点巡检管理 | V | 后续评估结合PDA进行现场作业模式
| 保养看板 | 保养计划执行情况汇总看板 |  | 进行中 | 累计设备保养记录后提供
| 设备保养记录 | 单个设备的保养记录(按月份统计) |  | V
设备维修 | 故障类型/故障原因/维修方案 |  |  | 完成 | 改善为维修知识库
| 报修工单 | PDA移动报修的工单执行情况 | 维修管理(维修工单流转) | V | 进行客制化改善
| 维修看板 | 设备故障分析，设备可维护性分析，设备维修效率分析，设备维修成本分析等 | 设备故障报警、故障处理、故障分析 | 进行中 | 配合设备维修记录，持续改善
|  |  | 统计分析 | V
| 维修记录 | 设备维修记录，支持多种录入方式 |  | V | 功能已培训
|  | PDA移动报修工单、人工录入设备维修记录、批量导入维修记录 |  | V | 后续评估结合PDA进行现场作业模式
盘点管理 | 盘点任务 | 盘点范围/时间设定/人员设定 |  | V | 功能已培训
|  | 盘点结果确认/设备布局调整 |  | V
|  | 备品盘点作业后的盘盈/盘亏处理 |  | V
| 客制化功能: |  |  | 完成状态 | 备注
客制化功能: | 新增/改善管理看板
| KPI管理类 | OEE看板 | TPMS线体OEE对比分析(MP-AD-02); | 完成 | 8/21完成,计入3期改善范围
|  | 设备故障分析 | TPMS设备维修看板(MP-KD-02) | 完成
|  | 备品库存管理看板 | TPMS备品管理看板(耗材/配件)(MP-KS-01) | 完成
| 中控室 | 设备状态综合看板 | TPMS设备状态看板(S)(MP-SD-01) | 完成
|  | 设备状态看板(线体) | TPMS线体设备历史状态看板(MP-SD-02) | 完成
| 现场类 | 锡炉监控数据 | TPMS锡炉监控数据(MP-PD-01) | 完成
|  | 超音波监控数据 | TPMS超音波监控数据(MP-PD-02) | 完成
|  | 插件机机况 | TPMS插件机监控数据(MP-PD-03) | 完成
|  | 设备报警看板(产线) | TPMS设备报警看板(MP-PD-04) | 完成
| 辅助作业 | 通用设备报警看板 | TPMS通用设备报警看板(MP-AD-05) | 完成
|  | 设备报警管理看板 | TPMS设备报警管理看板(MP-AD-01) | 完成
|  | 备品进出库查询 | TPMS备品进出库查询(MP-AS-01) | 完成
|  | 备品安全库存查询 | TPMS备品安全库存查询(MP-AS-02) | 完成
|  | 设备时间稼动率数据查询 | TPMS设备OEE数据查询(MP-AD-03) | 完成
|  | PLC资源表核对 | TPMS PLC设备状态比对(MP-AD-06) | 完成
|  | 线体看板(原生) | TPMS线体看板(MP-SD-03) | 完成 | 设备及时状态查看
|  | 设备看板(原生) | TPMS设备看板(MP-SD-04) | 完成 | 设备及时状态查看 8/21 接入MES产能数据，计入三期改善范围
|  | 设备列表(原生) | TPMS设备列表(MP-SD-05) | 完成 | 设备及时状态查看
|  | TPMS Server Monitor | TPMS Server Monitor(MP-AT-01) | 完成 | IT运维
|  | MP 超音波设备参数历史记录查询看板 | TPMS超音波生产参数记录查询(MP-AD-09) | 完成 | 8/21完成,计入3期改善范围