## TPMS Feature List(0922)
功能群组 | 功能模块 | 功能描述 |  | 責任人 | 预估工作量(人天) | 定制需求讨论共识 | 提出日期 | 开发 完成日期 | 重要等級 | 导入 正式環境日期 | 12/21 可使用 | 备注
TPMS平台 | 报警平台 | 设备报警邮件，关闭邮件标题增加异常持续时间 |  | 郭志男 |  | 需求 | 2021-06-04 | 2021-07-08
|  | 报警邮件设置功能，无法准确控制邮件发送时间及范围(测试设备) |  | 郭志男 |  | 问题 | 2021-07-05 | 2021-07-15 |  |  |  | 邮件处理逻辑漏洞，已修复
报表 | 报表&看板 | 设备故障分析，设备可维护性分析，设备维修效率分析，设备维修成本分析等(報表) - 依改动情况确定 | #86 | 吴健 |  | 合作 | 2020-10-15 | 2021-07-08 | C |  |  | 完善数据钻取
|  | TPMS KPI管理看板 - OEE 级联查询等功能 | #105 | 吴健 | 5 | 合作 | 2021-03-11 | 2021-07-23 |  | 2021-08-01
|  | OEE 相关计算公式，需要在看板页面能查到(看板帮助) |  | 吴健 | 1 | 合作 | 2021-06-28 | 2021-07-23 |  | 2021-08-01
|  | MP 超音波/锡炉设备参数历史记录查询看板 |  | 吴健 | 1 | 合作 | 2021-08-03 | 2021-08-16 |  | 2021-08-16 |  | TPMS超音波生产参数记录查询(MP-AD-09)
设备管理 | 产品相关数据 | (锡炉-产品参数)产品工艺参数维护页面，有两个点要调整: a.配方导出文件，参数内容固定排序，显示中文参数名称， b. 产品和配方改成多对一关系，与作业指导书保持一致 |  | 刘毓超 |  | 需求 | 2021-06-25 | 2021-07-22 |  | 2021-08-01
|  | 同一设备统一修改配方名称(多产品共用同一recipe，需要一次性修改recipe，增加共享机型信息) |  | 刘毓超 |  | 需求 | 2021-07-03 | 2021-07-22 |  | 2021-08-01 |  | 确保配方脚本与作业指导书一致
设备保养 | 保养表单 | 定义设备保养项目，方法，周期，以及备件需求 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
|  | 保养表单的备件功能，还是按照和设备关联的方式进行设置,需要调整 |  | 刘毓超 |  | 合作 | 2021-04-28 |  | A |  |  | 暂时关闭备品功能
| 保养策略 | 设备保养计划(日/周/月保养)执行时间设定 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
| 保养任务 | 保养计划展开的保养任务及执行情况 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23 |  | 需要移动端作业支持
| 保养看板 | 保养计划执行情况汇总看板 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
| 设备保养记录 | 单个设备的保养记录(按月份统计) |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
| 保养审核 | 一级，设备巡检(每天)，产线技术员执行，工程师审核结果 二级，设备保养(周月等)，工程师执行，主管审核结果 |  | 刘毓超 |  | 合作 | 2021-04-23 | 2021-06-08
设备维修 |  | 1． TE王勇甜: 设备维修工单”自动派单”功能 a) 设备工程师按照车间分组，区分白班/夜班，每班有一名组长和多名工程师； b) 设备维修工单需要区分到车间，维修工程师只可以看到/处理本车间的工单 – 自动派单； c) 超过一定时间未处理的工单，需要由主管进行派单，指定负责工程师； d) 维修工程师白班/夜班每月轮换一次，考虑到维修作业可能会跨越白班/夜班，可以将白班和夜班工程师混合分组 |  |  |  | 验证 | 2021-06-24 | 2021-07-22 |  |  |  | 功能验证
| 设备接入 | D03 FA设备接入(冠佳) - 目录结构与2F不同 |  | 朱令 |  | 功能 | 2021-07-09 | 2021-07-15
|  | D06/D07 Heller 接入 - CSV提取指定字段数据 |  | 朱令 |  | 功能 | 2021-07-09 | 2021-09-01 |  |  |  | 完成D06/D07两台回焊炉接入，后续需要补充设备报警信息提取(需要厂商提供设备报警信息中英文对照表)
|  | D03/D05 锡炉设备接入 |  | 朱令 | Open | 功能 | 2021-07-09 |  |  |  |  | (8/17)Tao_Peng(57ME_彭濤) 经再次与锡炉厂商确认。设备厂商目前还在做软件修改。按照最新的回复进度需要到10月底设备才能完善。所以D03 ，D05嵩鎰锡炉暂无法接入！无法提供log目录。
|  | 恢复设备预警记录发送功能 (level = 2的报警信息) |  | 朱令 |  | 功能 | 2021-08-27 | 2021-09-01
|  | 从文件中提取设备异常信息时，支持多语种/模糊匹配等功能 |  | 朱令 |  | 功能 | 2021-08-27 | 2021-09-01
|  | D05/D06/D07 FA 设备接入 |  | 朱令 |  | 功能 | 2021-08-02 | 2021-08-13 |  | 2021-08-13
|  | 调整设备手动模式状态/时间计算逻辑，手动模式从非计划停机改为正常运行模式 |  | 吴德宏 |  | 功能 | 2021-08-12 | 2021-08-13 |  | 2021-08-16
|  | PLC设备监控，上传214调试数据时，对于报警信息，自动过滤数值为0的内容 |  | 朱令 |  | 功能 | 2021-07-12 | 2021-07-19 |  |  |  | 缩减时序数据库写入数据量
| 设备看板 | OEE 相关计算公式，需要在看板页面能查到(看板帮助) |  | 吴德宏 | 1 | 需求 | 2021-06-28 | 2021-07-21
|  | (MAG)AMS 设备看板增加当前生产机型和UPH数据 |  | 吴德宏 | 1 | 需求 | 2021-08-04 | 2021-08-05 |  | 2021-08-05
| OEE计算 | 设备稼动率以及综合效率计算公式核对 i. 单台设备计算公式– 参考附件 | #88 | 褚弢/吴健 |  | 合作 | 2020-12-09 | 2021-01-31 | A | 2021-07-30 |  | 需要与设备供应商协商完善监控数据输出内容
|  | OEE 工艺段及线体效率收集以瓶颈站为准 |  | 褚弢 |  | 合作 | 2021-03-28 | 5/E |  | 2021-07-30 |  | 目前只有设备级别
|  | 计划产出：自标准产出计算，影响PE计算结果 – 褚弢 | #88 | 褚弢 |  | 合作 | 2021-02-05 | 2021-05-24 | B | 2021-07-30
|  | OEE计算: 未监控设备不参与OEE计算，不记录OEE计算结果 |  | 褚弢 |  | 功能 | 2021-05-27 | 2021-07-19 |  | 2021-07-30
|  | 两台ATE合并到一站(串行)/两台Cover机合并到一站(并行) – 需要确认产能数据计算方法 |  | 褚弢 |  | 功能 | 2021-07-02 | 2021-07-19 |  | 2021-07-30
|  | (MAG)设备PLC输出的产能数据，在班次中间存在reset情况，早晚8:00也无法准时切换 – 需要增加保护机制(相对产能数据) |  | 褚弢 | 5 | 需求 | 2021-07-02 | 2021-07-29 |  | 2021-07-30
|  | (MP)MES产能数据，后续需要同步给TPMS，进行OEE计算与显示(绝对产能数据) |  | 吴德宏 | 10 | 需求 | 2021-07-02 | 2021-08-16 |  | 2017-08-17
|  | 设备状态防抖机制，设备空闲5分钟才被记录为小停机 |  | 吴德宏 |  | 功能 | 2021-08-25
|  | (MAG)报警时间补偿机制 - OEE计算结果中的设备异常时间与报警记录汇总的报警时间数据不匹配，参与OEE计算的异常时间少 Kenny>已调整AMS600为设备级别报警，action=0 打开，action=1关闭；需要同步调整TPMS报警订阅规则 - 刘毓超 |  | 吴德宏 |  | 功能 | 2021-08-25 | 2021-09-13 |  |  |  | 1. 设备报警开始时有30s压制时间，OEE计算未统计 2. AMS平台间传递设备异常消息/业务处理时间也未统计
| 报警信息 | 设备原始报警(AMS500)需要支持预警/报警设置 | #70 | 朱令 |  | 功能 | 2020-12-09 | 2021-02-05 | C | 2021-02-05 |  | 问题现象: 设备状态 问题原因: 报警信息
|  | 设备工艺参数报警，在设备状态变更为停机时，需要关闭 |  | 吴德宏 |  | 功能 | 2021-05-31 | 2021-07-15 |  |  |  | 5/31产线反馈锡炉参数报警未关闭
| 数据记录 | 设备监控参数记录数据库，用于产品追溯 |  | 吴德宏 | 2 | 需求 | 2021-08-03 | 2021-08-05 |  | 2021-08-16 |  | 计划保存指定设备类型的采集数据
反馈问题 | 设备看板 | 2. 设备顺序和布局不一样，部分设备先后顺序颠倒 Kenny>TPMS提供的设备基础信息增加站顺序和站内顺序两项数据 - 刘毓超 AMS写设备状态@时序数据库增加设备在线体内顺序tag - 吴德宏 设备状态看板调整使用设备顺排序 - 吴健 |  | 吴健 吴德宏 刘毓超 | 5 | 需求 | 2021-09-02 | 2021-09-18 |  |  |  | 时序数据库ams_device_time_statistics增加一个排序字段aposition
| 设备报警 | 6. 故障原因6楼和3楼就是故障类型代码一样 然后故障类型名称不一样 Kenny>设备报警信息是依附在设备型号上的；相同的设备型号，具用一样的监控方法和报警信息； 对于ACT/ICT设备，6楼与2楼的错误代码虽有所出入，但由于同一厂商开放，差别不大；可以整合一个全集出来(参考sheet ACT&ICT); |  | 吴健 | 1 | 需求 | 2021-09-02 | 2021-09-06
| 设备管理 | 设备台账里面的权限分布不清楚 - Kenny>设备权限设定在设备类型上，由于ME/TE共用了ATM设备类型，导致设备列表有交叉问题； ABL/ATT/CCD - 确认保管单位 ATM --> TTM for TE设备(移栽机-启扬/升降机-启扬) |  | 吴健 | 1 | 需求 | 2021-09-06 | 2021-09-07
| 设备看板 | 超声波设备看板(MP-PD-02)焊接能量管制线 Kenny>已完成技术验证，待产品工艺参数整合管制范围 |  | 吴健 | 2 | 需求 | 2021-09-06 | 2021-09-13
| 产品配方 | 设备工艺参数监控，线体上有产品时，使用产品查找Recipe；线体无产品时，直接使用采集的Recipe |  | 吴德宏 刘毓超 |  | 功能 | 2021-09-07
| 产品配方 | 产品配方维护窗口，加大产品列表栏位空间，以显示更多机型信息(目前只能显示3个机种) |  | 刘毓超 |  | 需求 | 2021-09-07 | 2021-09-13
| 报警处理 | 设备报警级别设定，在TPMS管理端设置，在Alarm中进行报警级别调整(如果找不到对应报警信息，维持原报警级别) - 现场可以调整报警级别 |  | 吴德宏 |  | 功能 | 2021-09-07 |  |  |  |  | http://10.191.6.79/device/ws/ams/getErrcode/?deviceId=A01_MP11_MP-TJ-WSM-001
| 报警处理 | TPMS需要导入设备报警资料 - 整理已导入设备的报警信息 |  | 吴健 | 2 | 合作 | 2021-09-07
| SOP | 设备异常排产SOP - 基于Agent管理工具 |  | 吴健 |  | 功能 | 2021-09-07
| 设备管理 | TPMS测试问题 - 设备型号管理/新建类型&设备数量统计、设备信息维护/监控状态 |  | 刘毓超 |  | 问题 | 2021-09-07 | 2021-09-13
| 产品配方 | 产品配方需要单独维护/报错参数比对范围，报警范围只接受A~B和+-C两种写法 |  | 刘毓超 |  | 需求 | 2021-09-13 | 2021-09-17
| 设备管理 | 设备维修/故障原因/报警码位 - 取消 |  | 刘毓超 |  | 需求 | 2021-09-13 | 2021-09-14
| 产品配方 | 设备型号参数维护： 1. 增加/删除监控参数 – 需要同步更新产品工艺参数 2. 编辑工艺参数，不允许修改Key值 |  | 刘毓超 |  | 需求 | 2021-09-15 | 2021-09-17
| 设备接入 | Agent启动时，从AMS中动态读取设备部署位置(实际部署线体/工站)，并记录到标记文件 - 用于支持设备换线功能 – 超音波设备优先 |  | 朱令 |  | 功能 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 以超音波铆合机为首个验证设备
| 运维工具 | AgentTool调整页面，支持检查Agent运行情况，辅助设备异常定位 |  | 王磊 |  | 功能 | 2021-09-15 | 2021-09-16
| 产品配方 | 产品配方列表，增加设备部署线体显示；高级查询条件，增加设备类型/设备型号/部署线体三个条件 |  | 刘毓超 |  | 功能 | 2021-09-22
| 需求 | 针对群电特定需求的定制开发功能 - 有费用问题
| 合作 | 由群电提出的具用一定通用性功能 - 有费用问题
| 功能 | TPMS系统应具备的功能 - 无费用问题
| 问题 | TPMS系统问题点 - 无费用问题
| 验证 | 协助群电解决TPMS系统使用的问题 - 费用是具体情况而定
| 其他 | 未定义

## TPMS Feature List(0626)
功能群组 | 功能模块 | 功能描述 |  | 責任人 | 预估工作量(人天) | 定制需求讨论共识 | 提出日期 | 开发 完成日期 | 重要等級 | 导入 正式環境日期 | 12/21 可使用 | 备注
TPMS平台 | 报警平台 | 设备报警邮件，关闭邮件标题增加异常持续时间 |  | 郭志男 |  | 需求 | 2021-06-04 | 2021-07-08
|  | 报警邮件设置功能，无法准确控制邮件发送时间及范围(测试设备) |  | 郭志男 |  | 问题 | 2021-07-05 | 2021-07-15 |  |  |  | 邮件处理逻辑漏洞，已修复
报表 | 报表&看板 | 设备故障分析，设备可维护性分析，设备维修效率分析，设备维修成本分析等(報表) - 依改动情况确定 | #86 | 吴健 |  | 合作 | 2020-10-15 | 2021-07-08 | C |  |  | 完善数据钻取
|  | TPMS KPI管理看板 - OEE 级联查询等功能 | #105 | 吴健 | 5 | 合作 | 2021-03-11 | 2021-07-23 |  | 2021-08-01
|  | OEE 相关计算公式，需要在看板页面能查到(看板帮助) |  | 吴健 | 1 | 合作 | 2021-06-28 | 2021-07-23 |  | 2021-08-01
|  | MP 超音波/锡炉设备参数历史记录查询看板 |  | 吴健 | 1 | 合作 | 2021-08-03 | 2021-08-16 |  | 2021-08-16 |  | TPMS超音波生产参数记录查询(MP-AD-09)
设备管理 | 产品相关数据 | (锡炉-产品参数)产品工艺参数维护页面，有两个点要调整: a.配方导出文件，参数内容固定排序，显示中文参数名称， b. 产品和配方改成多对一关系，与作业指导书保持一致 |  | 刘毓超 |  | 需求 | 2021-06-25 | 2021-07-22 |  | 2021-08-01
|  | 同一设备统一修改配方名称(多产品共用同一recipe，需要一次性修改recipe，增加共享机型信息) |  | 刘毓超 |  | 需求 | 2021-07-03 | 2021-07-22 |  | 2021-08-01 |  | 确保配方脚本与作业指导书一致
设备保养 | 保养表单 | 定义设备保养项目，方法，周期，以及备件需求 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
|  | 保养表单的备件功能，还是按照和设备关联的方式进行设置,需要调整 |  | 刘毓超 |  | 合作 | 2021-04-28 |  | A |  |  | 暂时关闭备品功能
| 保养策略 | 设备保养计划(日/周/月保养)执行时间设定 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
| 保养任务 | 保养计划展开的保养任务及执行情况 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23 |  | 需要移动端作业支持
| 保养看板 | 保养计划执行情况汇总看板 |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
| 设备保养记录 | 单个设备的保养记录(按月份统计) |  |  |  | 功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | B | 2021-04-23
| 保养审核 | 一级，设备巡检(每天)，产线技术员执行，工程师审核结果 二级，设备保养(周月等)，工程师执行，主管审核结果 |  | 刘毓超 |  | 合作 | 2021-04-23 | 2021-06-08
设备维修 |  | 1． TE王勇甜: 设备维修工单”自动派单”功能 a) 设备工程师按照车间分组，区分白班/夜班，每班有一名组长和多名工程师； b) 设备维修工单需要区分到车间，维修工程师只可以看到/处理本车间的工单 – 自动派单； c) 超过一定时间未处理的工单，需要由主管进行派单，指定负责工程师； d) 维修工程师白班/夜班每月轮换一次，考虑到维修作业可能会跨越白班/夜班，可以将白班和夜班工程师混合分组 |  |  |  | 验证 | 2021-06-24 | 2021-07-22 |  |  |  | 功能验证
设备数采 | 设备接入 | PDT设备，报警异常：A04-MP-TJ-PDT-005 异常报警，现场反应出问题后，切成手动，从PLC输出数据看，报警消除了，但设备报警没有消除 |  | 吴德宏 |  | 问题 | 2021-07-03 | 2021-07-15 |  |  |  | 调整问题关闭的处理逻辑，在errorcode=‘’时，从缓存中提取需要转发的“真实”errorcode
|  | D03 FA设备接入(冠佳) - 目录结构与2F不同 |  | 朱令 |  | 功能 | 2021-07-09 | 2021-07-15
|  | D06/D07 Heller 接入 - CSV提取指定字段数据 |  | 朱令 |  | 功能 | 2021-07-09 | 2021-09-01 |  |  |  | 完成D06/D07两台回焊炉接入，后续需要补充设备报警信息提取(需要厂商提供设备报警信息中英文对照表)
|  | D03/D05 锡炉设备接入 |  | 朱令 | Open | 功能 | 2021-07-09 |  |  |  |  | (8/17)Tao_Peng(57ME_彭濤) 经再次与锡炉厂商确认。设备厂商目前还在做软件修改。按照最新的回复进度需要到10月底设备才能完善。所以D03 ，D05嵩鎰锡炉暂无法接入！无法提供log目录。
|  | 恢复设备预警记录发送功能 (level = 2的报警信息) |  | 朱令 |  | 功能 | 2021-08-27 | 2021-09-01
|  | 从文件中提取设备异常信息时，支持多语种/模糊匹配等功能 |  | 朱令 |  | 功能 | 2021-08-27 | 2021-09-01
|  | D05/D06/D07 FA 设备接入 |  | 朱令 |  | 功能 | 2021-08-02 | 2021-08-13 |  | 2021-08-13
|  | 调整设备手动模式状态/时间计算逻辑，手动模式从非计划停机改为正常运行模式 |  | 吴德宏 |  | 功能 | 2021-08-12 | 2021-08-13 |  | 2021-08-16
|  | PLC设备监控，上传214调试数据时，对于报警信息，自动过滤数值为0的内容 |  | 朱令 |  | 功能 | 2021-07-12 | 2021-07-19 |  |  |  | 缩减时序数据库写入数据量
| 设备看板 | OEE 相关计算公式，需要在看板页面能查到(看板帮助) |  | 吴德宏 | 1 | 需求 | 2021-06-28 | 2021-07-21
|  | (MAG)AMS 设备看板增加当前生产机型和UPH数据 |  | 吴德宏 | 1 | 需求 | 2021-08-04 | 2021-08-05 |  | 2021-08-05
| OEE计算 | 设备稼动率以及综合效率计算公式核对 i. 单台设备计算公式– 参考附件 | #88 | 褚弢/吴健 |  | 合作 | 2020-12-09 | 2021-01-31 | A | 2021-07-30 |  | 需要与设备供应商协商完善监控数据输出内容
|  | OEE 工艺段及线体效率收集以瓶颈站为准 |  | 褚弢 |  | 合作 | 2021-03-28 | 5/E |  | 2021-07-30 |  | 目前只有设备级别
|  | 计划产出：自标准产出计算，影响PE计算结果 – 褚弢 | #88 | 褚弢 |  | 合作 | 2021-02-05 | 2021-05-24 | B | 2021-07-30
|  | OEE计算: 未监控设备不参与OEE计算，不记录OEE计算结果 |  | 褚弢 |  | 功能 | 2021-05-27 | 2021-07-19 |  | 2021-07-30
|  | 两台ATE合并到一站(串行)/两台Cover机合并到一站(并行) – 需要确认产能数据计算方法 |  | 褚弢 |  | 功能 | 2021-07-02 | 2021-07-19 |  | 2021-07-30
|  | (MAG)设备PLC输出的产能数据，在班次中间存在reset情况，早晚8:00也无法准时切换 – 需要增加保护机制(相对产能数据) |  | 褚弢 | 5 | 需求 | 2021-07-02 | 2021-07-29 |  | 2021-07-30
|  | (MP)MES产能数据，后续需要同步给TPMS，进行OEE计算与显示(绝对产能数据) |  | 吴德宏 | 10 | 需求 | 2021-07-02 | 2021-08-16 |  | 2017-08-17
|  | 设备状态防抖机制，设备空闲5分钟才被记录为小停机 |  | 吴德宏 |  | 功能 | 2021-08-25
|  | (MAG)报警时间补偿机制 - OEE计算结果中的设备异常时间与报警记录汇总的报警时间数据不匹配，参与OEE计算的异常时间少 Kenny>已调整AMS600为设备级别报警，action=0 打开，action=1关闭；需要同步调整TPMS报警订阅规则 - 刘毓超 |  | 吴德宏 |  | 功能 | 2021-08-25 | 2021-09-13 |  |  |  | 1. 设备报警开始时有30s压制时间，OEE计算未统计 2. AMS平台间传递设备异常消息/业务处理时间也未统计
| 报警信息 | 设备原始报警(AMS500)需要支持预警/报警设置 | #70 | 朱令 |  | 功能 | 2020-12-09 | 2021-02-05 | C | 2021-02-05 |  | 问题现象: 设备状态 问题原因: 报警信息
|  | 设备工艺参数报警，在设备状态变更为停机时，需要关闭 |  | 吴德宏 |  | 功能 | 2021-05-31 | 2021-07-15 |  |  |  | 5/31产线反馈锡炉参数报警未关闭
|  | 设备停机时，关闭异常；设备状态为运行/空闲/预警/报警时(Status <=5)，才记录异常 |  | 吴德宏 | Doing | 问题 | 2021-08-27 | 2021-08-27
|  | D07 CUT设备报警，但系统处理为正常 - 设备切换手动/自动模式，不需要关闭异常 |  | 朱令 | Doing | 问题 | 2021-08-31 | 2021-08-31
| 数据记录 | 设备监控参数记录数据库，用于产品追溯 |  | 吴德宏 | 2 | 需求 | 2021-08-03 | 2021-08-05 |  | 2021-08-16 |  | 计划保存指定设备类型的采集数据
9/2反馈问题 | 备品管理 | 1. 备品图片显示比导入的图片小 - 请检查浏览器显示比例；我在系统中确认，未发现问题. 可以试一下这颗料: 1000091ALHXXDCXX0018HF |  |  |  | 其他 | 2021-09-02
| 备品管理 | 5. 日志显示不是很完整- 页面空间有限，显示效果做了一些处理；对于被截取的内容，鼠标放在上边，会有tips显示完整内容，数据导出的结果也是完整的。 |  |  |  | 其他 | 2021-09-02
| 维修工单 | 3. 有警报却没有报修工单生成 - 产生工单的配置未调整到172.25.57.235, 维修工单已产生。 http://172.25.57.235/device/ws/ams/deviceAlarmCallback/ |  | 吴健 |  | 问题 | 2021-09-02 | 2021-09-03
| 设备看板 | 2. 设备顺序和布局不一样，部分设备先后顺序颠倒 Kenny>TPMS提供的设备基础信息增加站顺序和站内顺序两项数据 - 刘毓超 AMS写设备状态@时序数据库增加设备在线体内顺序tag - 吴德宏 设备状态看板调整使用设备顺排序 - 吴健 |  | 吴健 吴德宏 刘毓超 | 5 | 需求 | 2021-09-02 | 2021-09-18 |  |  |  | 时序数据库ams_device_time_statistics增加一个排序字段aposition
| 产品配方 | 4. 配方不能使用 - 新建的配方，显示不出来 Kenny> 这个问题涉及到产品换线和监控功能，需要逐一确认。 |  | 吴健 |  | 验证 | 2021-09-02
| 设备报警 | 6. 故障原因6楼和3楼就是故障类型代码一样 然后故障类型名称不一样 Kenny>设备报警信息是依附在设备型号上的；相同的设备型号，具用一样的监控方法和报警信息； 对于ACT/ICT设备，6楼与2楼的错误代码虽有所出入，但由于同一厂商开放，差别不大；可以整合一个全集出来(参考sheet ACT&ICT); |  | 吴健 | 1 | 需求 | 2021-09-02 | 2021-09-06
9/6反馈问题 | 设备看板 | 看板数据对应不上-图片是2021年9月4号11点32分为D03线老化房，这个看板里面的信息没有显示出来。 Kenny> 产出数据目前只有2F的ICT/超音波/包装测试三站(数据来自MES) |  |  |  | 其他 | 2021-09-06
| 设备管理 | 设备台账里面的权限分布不清楚 - Kenny>设备权限设定在设备类型上，由于ME/TE共用了ATM设备类型，导致设备列表有交叉问题； ABL/ATT/CCD - 确认保管单位 ATM --> TTM for TE设备(移栽机-启扬/升降机-启扬) |  | 吴健 | 1 | 需求 | 2021-09-06 | 2021-09-07
| 报警规则 | 报警邮件时间对应不上 - 报警邮件时间没有按照我们开会是讨论的那样报警异常超过5分钟才会发邮件。- Ryan修改/测试中 |  | 郭志男 |  | 问题 | 2021-09-06
| 设备管理 | 设备维修的故障类型代码6F与23F冠佳的故障类型代码一样但报警信息不同。同一个故障类型代码不同故障类型名称后期会不会影响报警信息 - Kenny>设备报警信息是依附在设备型号上的；相同的设备型号，具用一样的监控方法和报警信息；2F/6G冠佳设备的设备型号不同，不会冲突 |  |  |  | 其他 | 2021-09-06
| OEE计算 | 设备空闲时间与实际不符 - 设备运行了6.2H，我们中间休息和吃饭共停机1小时10分钟，这个计算把设备空闲时间和我们计划停机时间算一起了 Kenny>设备空闲记录规则: 设备状态输出为空闲；因此，需要和设备厂商确认，以上时间段内，设备的状态输出是否为空闲? 可以通过TPMS PLC资源表核对工具(MP-AD-07)，确认以上情况； |  |  |  | 其他 | 2021-09-06
| 设备看板 | 超声波设备看板(MP-PD-02)焊接能量管制线 Kenny>已完成技术验证，待产品工艺参数整合管制范围 |  | 吴健 | 2 | 需求 | 2021-09-06 | 2021-09-13
9/7汇总问题 | 产品配方 | 设备工艺参数监控，线体上有产品时，使用产品查找Recipe；线体无产品时，直接使用采集的Recipe |  | 吴德宏 刘毓超 |  | 功能 | 2021-09-07
| 产品配方 | 产品配方维护窗口，加大产品列表栏位空间，以显示更多机型信息(目前只能显示3个机种) |  | 刘毓超 |  | 需求 | 2021-09-07 | 2021-09-13
| 报警处理 | 设备报警级别设定，在TPMS管理端设置，在Alarm中进行报警级别调整(如果找不到对应报警信息，维持原报警级别) - 现场可以调整报警级别 |  | 吴德宏 |  | 功能 | 2021-09-07 |  |  |  |  | http://10.191.6.79/device/ws/ams/getErrcode/?deviceId=A01_MP11_MP-TJ-WSM-001
| 报警处理 | TPMS需要导入设备报警资料 - 整理已导入设备的报警信息 |  | 吴健 | 2 | 合作 | 2021-09-07
| SOP | 设备异常排产SOP - 基于Agent管理工具 |  | 吴健 |  | 功能 | 2021-09-07
| 设备管理 | TPMS测试问题 - 设备型号管理/新建类型&设备数量统计、设备信息维护/监控状态 |  | 刘毓超 |  | 问题 | 2021-09-07 | 2021-09-13
9/14汇总问题 | 产品配方 | 产品配方需要单独维护/报错参数比对范围，报警范围只接受A~B和+-C两种写法 |  | 刘毓超 |  | 需求 | 2021-09-13 | 2021-09-17
| 设备管理 | 设备维修/故障原因/报警码位 - 取消 |  | 刘毓超 |  | 需求 | 2021-09-13 | 2021-09-14
| 产品配方 | 设备型号参数维护： 1. 增加/删除监控参数 – 需要同步更新产品工艺参数 2. 编辑工艺参数，不允许修改Key值 |  | 刘毓超 |  | 需求 | 2021-09-15 | 2021-09-17
| 设备接入 | Agent启动时，从AMS中动态读取设备部署位置(实际部署线体/工站)，并记录到标记文件 - 用于支持设备换线功能 – 超音波设备优先 |  | 朱令 |  | 功能 | 2021-09-15 |  |  |  |  | 以超音波铆合机为首个验证设备
| 运维工具 | AgentTool调整页面，支持检查Agent运行情况，辅助设备异常定位 |  | 王磊 |  | 功能 | 2021-09-15 | 2021-09-16
| 产品配方 | (9/16 彭涛)删除产品配方，再新建同名配方时，数据重复 |  | 刘毓超 |  | 问题 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  | 2021-09-17
9/22汇总问题 | 产品配方 | 产品配方列表，增加设备部署线体显示；高级查询条件，增加设备类型/设备型号/部署线体三个条件 |  | 刘毓超 |  | 功能 | 2021-09-22
| 需求 | 针对群电特定需求的定制开发功能 - 有费用问题
| 合作 | 由群电提出的具用一定通用性功能 - 有费用问题
| 功能 | TPMS系统应具备的功能 - 无费用问题
| 问题 | TPMS系统问题点 - 无费用问题
| 验证 | 协助群电解决TPMS系统使用的问题 - 费用是具体情况而定
| 其他 | 未定义

## 平台功能
功能分组 | 功能项目 | 功能说明 | 需求项目 | 完成状态 | 备注
系统平台 | 单一入库/看板管理 |  |  | 完成
| MP/MAG数据分离 | 隔离两厂数据/人员 |  | 完成
基础数据 | 制程类型/生产线/工站 |  |  | V
| 车间管理/计划停机时间 |  |  | 完成
产品数据 | 产量列表/UPH |  |  | 完成
| 产品工艺参数(锡炉) |  |  | 完成
备品工具 | 库存管理 | 安全库存管理、库存资金管理、库位管理 | 备件管理(备件、耗材、载具、治具等管理) | V | 客制化改善，已导入使用
耗材管理 | 备品使用 | 备品入库、备品申领单、备品替换、维修保养 |  | V
| 工具使用 | 工具清单/操作手册、工具领用/归还 |  | V
| 耗材使用 | 耗材清单、耗材领用 |  | V
移动作业 | 线体/WC绑定 | 设备换线/移转 | 手机APP | V | 功能已培训
| 设备盘点 | 一次盘点 - 现场设备统计 |  | V
|  | 二次盘点 - 重点设备/盘亏设备查找 |  | V
| 设备维修 | 设备快速报修、设备维修过程 |  | V
| 设备巡检 | 日点检、周月季保养 |  | V
设备监控 | 设备数据采集 | 完成: A01~A12/T01 |  | V | 已完成既定数据收集,呈现及OEE计算；
|  | 进行中: D03，D05~D07 |  |  | 后续按照新定义的OEE计算规则进行重点设备输出数据完善
工作桌面 | 设备保养日历 |  |  | V
通知管理 | 通知管理 | 安全库存/借用超期/到货提醒 | 任务报警管理 | V
|  | 设备异常报警 |  | 完成 | 配合产线作业进行报警规则设置
报表管理 | 周备品使用情况报表 |  |  | 完成 | 配合使用情况进行持续改善
| 月备品费用报表 |  |  | 完成
| 库存分析 | 备品在库资金分析，备品消耗分析，呆滞品分析等 |  | 完成
系统设置 | 用户管理 | 支持企业域账户和本地账户 | 人员档案管理 | V | 完成域账号导入使用
|  | 通过赋予用户角色进行功能授权 |  | V
| 角色管理 | 支持自定义作业角色，并为每个角色赋予不同作业权限 | 系统管理(智能平台) | V
|  | 权限包括页面操作权限和数据权限(设备类型)两种 |  | V
设备管理 | 设备类型/型号/供应商 |  |  | V
| 设备台账 | 设备序号 - 设备名称/资产编号/原厂序号 | 设备台账(资产台账) | V
|  | 设备大类/设备类型 - 生产设备/测试设备/自动化设备 | 日常管理 | V
|  | 设备主要时间点 - 生产时间/申购日期/进厂时间/保修期 |  | V
|  | 设备状态 - 工作/维修/换线/调试… |  | V
| 设备履历 | 基础信息/设备异动记录/设备维修记录/设备保养记录/设备验收单/设备检验报告/设备技术资料 |  | V
| 设备布局 | 设备在线体上的部署位置 |  | V
| 设备状态看板 | 设备状态 - 工作/维修/换线/调试… | 设备实时状态，广告牌 | V | 已重新制作设备状态管理看板
设备保养 | 保养表单 | 定义设备保养项目，方法，周期，以及备件需求 |  | V | 功能已培训
| 保养策略 | 设备保养计划(日/周/月保养)执行时间设定 | 维保管理(预防性维保) | V
| 保养任务 | 保养计划展开的保养任务及执行情况 | 点巡检管理 | V | 后续评估结合PDA进行现场作业模式
| 保养看板 | 保养计划执行情况汇总看板 |  | 进行中 | 累计设备保养记录后提供
| 设备保养记录 | 单个设备的保养记录(按月份统计) |  | V
设备维修 | 故障类型/故障原因/维修方案 |  |  | 完成 | 改善为维修知识库
| 报修工单 | PDA移动报修的工单执行情况 | 维修管理(维修工单流转) | V | 进行客制化改善
| 维修看板 | 设备故障分析，设备可维护性分析，设备维修效率分析，设备维修成本分析等 | 设备故障报警、故障处理、故障分析 | 进行中 | 配合设备维修记录，持续改善
|  |  | 统计分析 | V
| 维修记录 | 设备维修记录，支持多种录入方式 |  | V | 功能已培训
|  | PDA移动报修工单、人工录入设备维修记录、批量导入维修记录 |  | V | 后续评估结合PDA进行现场作业模式
盘点管理 | 盘点任务 | 盘点范围/时间设定/人员设定 |  | V | 功能已培训
|  | 盘点结果确认/设备布局调整 |  | V
|  | 备品盘点作业后的盘盈/盘亏处理 |  | V
| 客制化功能: |  |  | 完成状态 | 备注
客制化功能: | 新增/改善管理看板
| KPI管理类 | OEE看板 | TPMS线体OEE对比分析(MP-AD-02); | 完成 | 8/21完成,计入3期改善范围
|  | 设备故障分析 | TPMS设备维修看板(MP-KD-02) | 完成
|  | 备品库存管理看板 | TPMS备品管理看板(耗材/配件)(MP-KS-01) | 完成
| 中控室 | 设备状态综合看板 | TPMS设备状态看板(S)(MP-SD-01) | 完成
|  | 设备状态看板(线体) | TPMS线体设备历史状态看板(MP-SD-02) | 完成
| 现场类 | 锡炉监控数据 | TPMS锡炉监控数据(MP-PD-01) | 完成
|  | 超音波监控数据 | TPMS超音波监控数据(MP-PD-02) | 完成
|  | 插件机机况 | TPMS插件机监控数据(MP-PD-03) | 完成
|  | 设备报警看板(产线) | TPMS设备报警看板(MP-PD-04) | 完成
| 辅助作业 | 通用设备报警看板 | TPMS通用设备报警看板(MP-AD-05) | 完成
|  | 设备报警管理看板 | TPMS设备报警管理看板(MP-AD-01) | 完成
|  | 备品进出库查询 | TPMS备品进出库查询(MP-AS-01) | 完成
|  | 备品安全库存查询 | TPMS备品安全库存查询(MP-AS-02) | 完成
|  | 设备时间稼动率数据查询 | TPMS设备OEE数据查询(MP-AD-03) | 完成
|  | PLC资源表核对 | TPMS PLC设备状态比对(MP-AD-06) | 完成
|  | 线体看板(原生) | TPMS线体看板(MP-SD-03) | 完成 | 设备及时状态查看
|  | 设备看板(原生) | TPMS设备看板(MP-SD-04) | 完成 | 设备及时状态查看 8/21 接入MES产能数据，计入三期改善范围
|  | 设备列表(原生) | TPMS设备列表(MP-SD-05) | 完成 | 设备及时状态查看
|  | TPMS Server Monitor | TPMS Server Monitor(MP-AT-01) | 完成 | IT运维
|  | MP 超音波设备参数历史记录查询看板 | TPMS超音波生产参数记录查询(MP-AD-09) | 完成 | 8/21完成,计入3期改善范围